## объект ИЖС
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Назначение объекта | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания)
Этажность/количество блоков | высота до 4 этажей, включая мансардный
Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта
Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения
Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика
Минимальная площадь земельного участка | 800 кв.м.
Этапы предварительной подготовки
Процедура | Орган, организация, ответственные за проведение процедуры | РЕЗУЛЬТАТ | ОСНОВАНИЕ | НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ | ПОТРЕБНОСТЬ (ДА¦НЕТ) | Предельный срок проведения процедуры (рабочии дни)
Проведение изысканий и подготовка проектной документации | Проектная организация | проектно-сметная документация | - | - | - | -
Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения | Организация, осуществляющая экс-плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения | Технические условия на под-ключение (технологическое присоединение) к централизо-ванным системам холодного водоснабжения | "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-Ф | - | - | -
Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения | Организация, осуществляющая экс-плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения | Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения | "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-Ф | - | - | -
Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения | Организация, осуществляющая экс-плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения | Технические условия подклю-чения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения | - | - | - | -
Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения | Организация, осуществляющая экс-плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения | Технические условия на под-ключение (технологическое присоединение) к сетям газо-распределения | - | - | - | -
Предоставление технических условий на подключение к сетям электроснабжения | Организация, осуществляющая экс-плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения | Технические условия на подключениеэлектроснабжение | - | - | - | -
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | Администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района | предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или отказ в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. | - | - | - | -
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконстркуции объектов капитального строительства | Администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района | предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. | - | - | - | -
Подготовка и получение градостроительного плана земельного участка (муниципальная услуга) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района | выдача градостроительного плана земельного участка или отказ в предоставлении муниципальной услуги | "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-Ф | Статья 57.3 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-Ф | да | 20
Этапы проектирования
Подготовка проектной документации | Проектная организация | Проектная документация | "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-Ф | - | - | -
Этапы подготовки к строительству
Получение разрешения на строительство (муниципальная услуга) | Администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района | выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на земельном участке, правообладателем которого он является или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги | "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-Ф | ст.51 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-Ф | да | 7
Получение порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района | выдача порубочного билета установленной формы или отказ в выдаче порубочного билета | - | - | - | -
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ | Администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района | Разрешение на осуществление земляных работ | - | - | - | -
Этапы ввода в эксплуатацию
получение технического плана | Кадастровый инженер | Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". | "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-Ф | - | - | -
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (муниципальная услуга) | Администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района | выдача заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства или отказ в предоставлении муниципальной услуги | "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-Ф | ст.55 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-Ф | да | 7
Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости | Федеральная служба государственной регестрации кадастра и картографии | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости | Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015№ 218-ФЗ | - | да | 9
Государственная регистрация права собственности на объект | Федеральная регистрационная служба и ее территориальные органы | государственная регистрация права на недвижимое имущество или отказ в государственной регистрации права | - | - | да | 9
[5 empty] | ВСЕГО ДНЕЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР | 52